## Terminarz programu
Program dla obszarów priorytetowych dla poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki na rok 2025
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
DZIAŁANIE | PRIORYTET | STOPIEŃ TRUDNOŚCI | CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA | RYZYKO | WŁAŚCICIEL | OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w kolejnych jednostkach (wybrane oddziały i poradnie) | niski | umiarkowany nakład sił i środków | --- | akceptowalne | Dział IT | bar: OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 1 to OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 12
Wdrożenie zespołów wczesnego reagowania (wczesna identyfikacja pacjentów zagrożonych gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia) | normalny | duży nakład sił i środków | --- | akceptowalne ale wymaga nadzoru | Ordynator OIOM | bar: OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 1 to OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 9
Poprawa jakości pracy i pobytu pacjenta poprzez remont Oddziału Otolaryngologii | normalny | duży nakład sił i środków | --- | akceptowalne | Kierownik Działu Inwestycji | bar: OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 1 to OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 6
Poprawa jakości pracy i pobytu pacjenta poprzez remont Oddziału Psychiatrii | wysoki | duży nakład sił i środków | --- | nieakceptowalne | Kierownik Działu Inwestycji | bar: OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 1 to OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 12
Poprawa dostepności dla osób ze szczególnymi potrzebami | wysoki | duży nakład sił i środków | --- | nieakceptowalne | Dyrektor ds. Infrastruktury i Techniki Medycznej | bar: OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 1 to OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 11
Utrzymanie lub wzrost odsetka znieczuleń do porodu (w tym zewnątrzoponowych) u pacjentek rodzących na Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną | wysoki | umiarkowany nakład sił i środków | działanie stałe | akceptowalne ale wymaga nadzoru | Ordynator Oddziału Gin-Poł + Ordynator OIOM | bar: OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 1 to OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 12
Minimalizacja błędów przedlaboratoryjnych w zakresie rejestracji dot. niekompletnych skierowań | niski | łatwy do skorygowania | działanie stałe | nieakceptowalne | Pielęgniarki Oddziałowe | bar: OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 1 to OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 6
Wdrożenie informatorów dla pacjentów o zabiegach/badaniach podwyższonego ryzyka | niski | łatwy do skorygowania | --- | akceptowalne | Ordynatorzy Oddziałów | bar: OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 1 to OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 4
Poprawa relacji personelu medycznego z pacjentami SOR celem ograniczenia liczby skarg | niski | łatwy do skorygowania | działanie stałe | akceptowalne ale wymaga nadzoru | Ordynator SOR | bar: OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 1 to OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 12
Wdrożenie treningu umiejętności DBT dla pracowników Szpitala aby pomóc im radzić sobie ze stresem zawodowym, traumatycznymi przeżyciami oraz aby poprawić jakość opieki, którą oferują | normalny | łatwy do skorygowania | --- | akceptowalne | Kierownik Zakładu Psychologii | bar: OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 1 to OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 4
Poprawa jakości merytorycznej i kompletności prowadzonej dokumentacji medycznej | wysoki | łatwy do skorygowania | działanie stałe | akceptowalne ale wymaga nadzoru | Ordynatorzy Oddziałów | bar: OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 1 to OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 11
Rozwój strony internetowej Szpitala poprzez aktualizację/uzupełnienie niezbędnych informacji przydatnych dla pacjenta | niski | łatwy do skorygowania | działanie stałe | akceptowalne | Kierownik Działu Organizacji Świadczeń | bar: OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 1 to OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 7
Rozwój usług farmacji klinicznej (szkolenia personelu, ocena farmakoterapii w postaci przeglądu dokumentacji medycznej, analiza polipragmazji, przygotowywanie leków) | wysoki | łatwy do skorygowania | działanie stałe | akceptowalne | Kierownik Apteki Szpitalnej | bar: OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 1 to OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 12
Wprowadzenie na stronie internetowej Szpitala formularza zgłoszenia zdarzenia niepożądanego przez pacjentów, ich rodziny i opiekunów | wysoki | łatwy do skorygowania | --- | akceptowalne ale wymaga nadzoru | Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta | bar: OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 1 to OKRES ZAKOŃCZENIA (w mc 2025) 5
dokument zatwierdzony dnia 26-03-2025 r.
Działanie 18
Działanie 19
Działanie 20
Działanie 21
Działanie 22
Działanie 23
Działanie 24
Działanie 25
Działanie 26
data zatwierdzenia dokumentu: 26-03-2025 r.